## Cronograma
Parte 1 - TCC1
Item | Dependência | Tarefa | Responsável | Status | Inicio | Duração (dias) | Término
1 | - | Escolha do Tema | Todos | OK | 2019-08-12 | 20 | 2019-09-01
2 | Item 1 | Ficha de inscrição | Todos | OK | 2019-08-19 | 7 | 2019-08-26
3 | Item 1 | Relatório Mensal 01 | Todos/Orientador | OK | 2019-08-26 | 7 | 2019-09-02
4 | Item 1 | Problema e hipotese | Todos | OK | 2019-09-02 | 7 | 2019-09-09
5 | Item 4 | Objetivos gerais e especificos | Todos | OK | 2019-09-10 | 20 | 2019-09-30
6 | Item 4 e 5 | Relatório Mensal 02 | Todos/Orientador | OK | 2019-09-23 | 7 | 2019-09-30
7 | Item 5 | Pesquisa Bibliografica IA | Masanori/William | OK | 2019-10-01 | 45 | 2019-11-15
8 | Item 5 | Pesquisa Bibliografica Educação | Coqui/Rodrigo | OK | 2019-10-01 | 45 | 2019-11-15
9 | Item 7 e 8 | Relatório Mensal 03 | Todos/Orientador | OK | 2019-10-28 | 7 | 2019-11-04
10 | Item 1 | Modelo Relatório Técnico | Rodrigo | OK | 2019-10-20 | 35 | 2019-11-24
11 | Item 7 e 8 | Juntar pesquisas no artigo científico | Todos |  | 2019-11-10 | 14 | 2019-11-24
12 | Item 7, 8 e 10 | Entrega Pesquisa e Relatório | Todos |  | 2019-11-25 | 0 | 2019-11-25
13 | Item 12 | Relatório Mensal 04 | Todos/Orientador |  | 2019-11-26 | 8 | 2019-12-04
14
15
Formulas:
Duração (dias) = DAYS([Término],[Inicio])