## 2º Sem - Agosto
x'
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: |  | Agosto
Título:
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Masanori Iha |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Raphael Coqui |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Rodrigo Nappi |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | William Honorato |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Leitura de 2 Artigos sobre Educação 4.0 indicado pelo Orientador
Sim
Não
Parcialmente
Definião do Escopo do trabalho
Sim
Não
Parcialmente
Criação do ambiente compartilhado no GitHub
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Masanori Iha
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Raphael Coqui
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Rodrigo Nappi
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
William Honorato
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
Levantamento Bibliográfico sobre Metodologia Ativas e outras metodologia de Ensino |  |  |  |  | Setembro | Setembro
Levantamento Bibliográfico sobre Inteligência Arificial e Machine Learning |  |  |  |  | Setembro | Setembro
Formalização dos Itens 2, 3, 4, 5 e 6 relativos aos itens que devem ser entregues |  |  |  |  | Setembro | Setembro
Definição dos Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Item 7 dos entregáveis) |  |  |  |  | Setembro | Setembro
4. Comentários Gerais
COMENTÁRIO DO ORIENTADOR :Todos os componentes do grupo com compareceram as reuniões, participaram ativamente na definição de um melhor contorno do problema a ser resolvido. Para setembro, detro do cronograma, o Grupo deve identificar abordagens na literatura existente sobre Educação 4.0
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-04

## 2º Sem - Setembro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: |  | Setembro
Título: | 0
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Masanori Iha |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Raphael Coqui |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Rodrigo Nappi |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | William Honorato |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
4. Comentários Gerais
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-04

## 2º Sem - Outubro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: Outubro
Título: | 0
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Masanori Iha |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Raphael Coqui |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Rodrigo Nappi |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | William Honorato |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
4. Comentários Gerais
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-05

## 2º Sem - Novembro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: Novembro
Título: | 0
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Masanori Iha |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Raphael Coqui |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Rodrigo Nappi |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | William Honorato |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
4. Comentários Gerais
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-05

## Plan1 (hidden)
Fevereiro
Março
Abril
Agosto
Setembro
Outubro