## Planilha1
TCC - EDUCAÇÃO E IA
AGOSTO
Data | Observação
2019-08-05 | Abertura da disciplina
2019-08-06 | Definição de grupos e tema
2019-08-12 | Definição de objetivos
2019-08-13 | Artigos e periódicos científicos
2019-08-19 | Feriado
2019-08-20 | Feriado
2019-08-26 | Entrega da ficha de inscrição do TCC
2019-08-27 | Oficina ENADE
2019-08-30 | Reunião de Orientação Relatório Mensal 01
SETEMBRO
Data | Observação
2019-09-02 | Entrega do relatório mensal 01
2019-09-03 | Formação da hipótese e elaboração da justificativa
2019-09-06 | Reunião de Orientação - REFERENCIA TEÓRICO Levantamento Bibliográfico sobre Metodologia Ativas e outras metodologia de Ensino e sobre Inteligência Arificial e Machine Learning
2019-09-09 | Modalidades e metodologias de pesquisa
2019-09-10 | Regras da ABNT
2019-09-13 | Reunião de Orientação - Resenha de pelo menos 1 texto por aluno do grupo referente ao Levantamento Bibliográfico
2019-09-16 | Boas práticas em apresentações
2019-09-17 | Elaboração da apresentação do estágio do trabalho
2019-09-20 | Reunião de Orientação Relatório Mensal 2 e Apresentação do Estágio de Trabalho
2019-09-23 | N2
2019-09-24 | N2 - Apresentação do Estágio do Trabalho
2019-09-27 | Semana de N2
2019-09-30 | Entrega do relatório mensal 02
OUTUBRO
Data | Observação
2019-10-01 | Oficina ENADE
2019-10-04 | Reunião de Orientação - Discussão sobre o Feedback da apresentação do Trabalho
2019-10-07 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-08 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-11 | Reunião de Orientação - Definição dos Objetivos Gerais e Específicos do TCC - Definição das Próximas Atividades
2019-10-14 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-15 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-18 | Reunião de Orientação - Acompanhamento da Atividades Previstas e Convergência para os Objetivos
2019-10-21 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-22 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-18 | Reunião de Orientação - Acompanhamento da Atividades Previstas e Convergência para os Objetivos
2019-10-25 | Pesquisa - elaboração - revisão do projeto
2019-10-29 | Avaliação formativa
NOVEMBRO
Data | Observação
2019-11-01 | Reunião de Orientação Relatório Mensal 3
2019-11-04 | Entrega do relatório mensal 03
2019-11-05 | Abordagem do Relatório Técnico
2019-11-08 | Reunião de Orientação - Acompanhamento da Atividades Previstas e Convergência para os Objetivos
2019-11-11 | Planejamento do Relatório Técnico
2019-11-12 | Planejamento do Relatório Técnico
2019-11-15 | Proclamação da República
2019-11-18 | Planejamento do Relatório Técnico
2019-11-19 | Elaboração da apresentação do estágio do trabalho
2019-11-22 | Reunião de Orientação - Revisão Final do Relatório Técnico e Apresentação
2019-11-25 | N2
2019-11-26 | N2 - Entrega e Apresentação do Projeto / Relatório Técnico
2019-11-29 | Reunião de Orientação Relatório Mensal 4
DEZEMBRO
2019-12-02 | Entrega do relatório mensal 04
2019-12-03 | Pesquisa - elaboração - revisão da pesquisa
2019-12-06 | Reunião de Orientação - Acompanhamento da Atividades Previstas e Convergência para os Objetivos
2019-12-09 | Pesquisa - elaboração - revisão da pesquisa
2019-12-10 | Pesquisa - elaboração - revisão da pesquisa
2019-12-13 | Reunião de Orientação - Acompanhamento da Atividades Previstas e Convergência para os Objetivos
2019-12-16 | Pesquisa - elaboração - revisão da pesquisa
2019-12-17 | Pesquisa - elaboração - revisão da pesquisa